## Sheet1
Team: Opti-Dev
| 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2013-10-05 | 2013-10-06 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-10-25
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
Project Manager Roster | 2013-09-23: Wasiq; 2013-09-28: Micki; 2013-10-03: Kartik; 2013-10-08: Victor; 2013-10-13: Chris; 2013-10-18: Raoul; 2013-10-22: Sara
Group Programming | 2013-09-24: 1pm-3pm; 2013-09-26: 1pm-4pm; 2013-09-27: 1pm-4pm; 2013-10-01: 1pm-3pm; 2013-10-03: 1pm-4pm; 2013-10-04: 1pm-4pm; 2013-10-08: 1pm-3pm; 2013-10-10: 1pm-4pm; 2013-10-11: 1pm-4pm; 2013-10-15: 1pm-3pm; 2013-10-17: 1pm-4pm; 2013-10-18: 1pm-4pm; 2013-10-22: 1pm-3pm; 2013-10-24: 1pm-4pm; 2013-10-25: 1pm-4pm
Work Progress | 2013-09-23: Project Design and Plan; 2013-09-28: Iteration 1; 2013-10-05: Iteration 2; 2013-10-12: Iteration 3; 2013-10-19: Finalize the Project
Demo | 2013-10-03: Design Artifect; 2013-10-10: Iteration 1; 2013-10-17: Iteration 2; 2013-10-24: Iteration 3
Iteration 1 (IT1) | 2013-09-29: US 1; 2013-10-02: Acceptance Testing; 2013-10-03: Release IT1; 2013-10-04: Revision if needed
Iteration 2 (IT2) | 2013-10-04: US 2; 2013-10-07: US 3; 2013-10-09: Acceptance Testing; 2013-10-10: Release IT2; 2013-10-11: Revision if needed
Iteration 3 (IT3) | 2013-10-11: US 4; 2013-10-14: US 5; 2013-10-16: Acceptance Testing; 2013-10-17: Release IT3; 2013-10-18: Revision if needed
Final Iteration (FIT) | 2013-10-18: US 6; 2013-10-19: IUS 1; 2013-10-21: IUS 2; 2013-10-23: Acceptance Testing; 2013-10-24: Release FIT